ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ № 60-01

от  21 мая 2014 года 						 р.п. Романовка

Об утверждении плана мероприятий

по внедрению федерального

государственного образовательного

стандарта дошкольного образования

в дошкольных образовательных

организациях Романовского

муниципального района

В целях обеспечения научно- методического сопровождения внедрения в дошкольных образовательных организациях района федерального образовательного стандарта дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в образовательных учреждениях Романовского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Приложение 1).

- Создать муниципальный координационный совет по введению ФГОС ДО в составе согласно приложению (Приложение 2).

- МУ «Методический центр» Романовского муниципального района обеспечить:

  - курсовую подготовку педагогов и административного корпуса образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – ДОУ);

  - методическое сопровождение введения ФГОС ДО.

- Руководителям образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования:

  - разработать и утвердить план-график мероприятий по введению ФГОС ДО в образовательном учреждении;

  - предоставлять ежеквартальные отчёты о выполнении плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО в образовательном учреждении в МУ «Методический центр» не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом.

- Считать утратившим силу приказ отдела образования администрации Романовского муниципального района от 11.02.2014 г. № 14-02.

- Контроль за исполнением приказа возложить на Дедову Л.А., директора МУ «Методический центр» Романовского муниципального района.

Начальник							Л.Г.Калинина

С приказом ознакомлен:

Приложение 1

к приказу отдела образования

администрации Романовского МР

от 21.05.2014 г. № 60-01

### государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в ДОУ Романовского муниципального района в 2013-2014 уч.году

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 1.1. | Разработка муниципального плана-графика введения ФГОС ДО | апрель - май 2014 | План-график | Координационный совет, МУ «МЦ» |
| 1.2. | Утверждение плана графика введения ФГОС ДО | Июнь 2014 | Приказ отдела образования | Отдел образования |
| 1.3. | Изучение нормативно-правовой базы по регулированию настоящего ФГОС дошкольного образования | Апрель-август 2014 | Создание нормативно-правовой базы | Координационный совет |
| 1.4. | Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих финансовые и организационные механизмы введения ФГОС ДО в ДОУ Романовского муниципального района | июль –август 2014 | Формирование общих положений | Отдел образования МУ «МЦ» Руководители ДОУ |
| 2. | Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 2.1. | Проведение мониторинга готовности ДОУ к введению и реализации ФГОС ДО | июнь 2014г. | Мониторинг готовности к введения ФГОС ДО | Отдел образования, МУ «МЦ» |
| 2.2. | Создание муниципального Координационного Совета по подготовке и введению ФГОС ДО | июнь 2014г. |  | Отдел образования, МУ «МЦ» |
| 2.3. | Участие в семинарах, конференциях, совещаниях по проблемам введения ФГОС ДО | в течение 2014-2015г. | Пакет документов | МУ «МЦ», заведующие ДОУ |
| 2.4. | Инструктивно-методические совещания для педагогических работников | в течение 2014-2015г.г. | Пакет документов | МУ «МЦ» |
| 2.5. | Организация обучающих семинаров для педагогических работников групп младшего дошкольного возраста | в течение 2014-2015г.г. | Пакет документов | МУ «МЦ» |
| 2.6. | Консультации для педагогических работников по внедрению ФГОС ДО. | в течение года |  | МУ «МЦ» |
| 2.7. | Организация мастер-классов, открытых НОД | в течение года | Пакет документов | МУ «МЦ», заведующие ДОУ |
| 2.8. | Инструктивно-методический семинар для заведующих и зам.зав. по ВМР «Разработка ООП ДО» | июль 2014 | Пакет документов | МУ «МЦ» |
| 2.9. | Организация участия ДОУ в мониторинге по введению ФГОС ДО | по запросу | Мониторинг | Отдел образования, МУ «МЦ», Руководители ДОУ |
| 3. | Научно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 3.1. | Использование инструктивно- методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО | в течение всего периода реализации | Выполнение рекомендаций | МУ «МЦ», Руководители ДОУ |
| 3.2. | Организация помощи по разработке основной образовательной программы образовательного учреждения на основе требований федерального государственного образовательного стандарта | июнь –август 2014г. | Разработка методических рекомендаций к ООП ДО | МУ «МЦ», |
| 3.3. | Обеспечение учебно-методической литературой, наглядными пособиями, игрушками и средствами ИКТ в соответствии с федеральным перечнем | в течение года | Заказ на учебную литературу | Руководители ДОУ |
| 3.4. | Координация деятельности в ДОУ по апробации учебной литературы, ориентированной на новый образовательный стандарт | в течение 2013-2014 учебного года | Совещания | Руководители ДОУ |
| 3.5. | Семинар для работников ДОУ «Разработка проекта к требованиям, условиям, результатам освоения ООП ДО муниципального уровня» | август 2014 | Проект | МУ «МЦ» |
| 3.6. | Рассмотрение на августовской конференции педагогических и руководящих работников вопроса «Подготовка к введению ФГОС ДО» | август 2014 | Решение августовской конференции | Отдел образования МУ «МЦ» |
| 3.7. | Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ДО | в течение года 2014-2015г.г. | Родительские собрания | Отдел образования МУ «МЦ» Руководители ДОУ |
| 4. | Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 4.1. | Формирование заявки на повышение квалификации, подготовку и переподготовку педагогических и руководящих работников ОУ: - руководители ОУ- (8 чел); - воспитатели - (27 чел.); - музработник - (2 чел); | по графику | Заявка на повышение квалификации | МУ «МЦ» |
| 4.2. | Организация и проведение проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС дошкольного образования: -Руководители - (10 чел.); -зам.зав по ВМР - (3 чел); -воспитатели - (32 чел.); -муз. работник - (2 чел.) | в течение года | План – график проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС | МУ «МЦ» |
| 4.3. | Обобщение и диссеминация организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО | 2015 г. | Диссеминация опыта | МУ «МЦ» Руководители ОУ |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 5.1. | Информирование общественности через средства массовой информации о мероприятиях по подготовке к введению ФГОС ДО | в течение года | План информирования общественности о введении ФГОС | МУ «МЦ» |
| 5.2. | Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ДО на сайте отдела образования, сайте ОУ | постоянно |  | МУ «МЦ» ДОУ |
| 5.3. | Проведение родительских собраний и консультаций с родителями по проблемам введения ФГОС ДО | 2014- 2015г.г. | Родительские собрания | Руководители ДОУ |
| 5.4. | Организация публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО | 2014-2015г.г. | Публичный отчёт | Отдел образования Руководители ДОУ |

Приложение 2

к приказу отдела образования

администрации Романовского МР

от 21.05.2014 г. № 60-01

Состав

муниципального координационного совета

по введению ФГОС ДО

| Калинина Л.Г. | - начальник отдела образования администрации Романовского муниципального района, председатель |
| --- | --- |
| Дедова Л.А. | - директор МУ «Методический центр» Романовского муниципального района, заместитель председателя |
| Кунцевич И.Н. | - заведующая МДОУ Детский сад №1 «Теремок», секретарь |
| Члены Совета: |  |
| Болкунова О.Д. | - заведующая МДОУ- детский сад «Сказка» р.п. Романовка |
| Ойкина Е.Н. | - заведующая МДОУ- «Детский сад Берёзка» п. Красноармейский |
| Мошева Л.Э. | - заведующая МДОУ – «Детский сад Золотой ключик» с. Усть- Щербедино |